2021年度卫生健康人才培养项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

- 我院卫生健康人才培养（出生缺陷防治人才培训）项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

- 2021年我院收到市财政划拨卫生健康人才培养（出生缺陷防治人才培训）项目补助资金4万元，截止到2021年12月底资金已使用完毕。

- 2.完成的绩效目标。

- 2021年度，我院对照卫生健康人才培养（出生缺陷防治人才培训）项目绩效评价指标认真考核，合格率达到95%以上，资金使用完成率达到100%。

- 3.未完成的绩效目标。

- 无

- 存在的问题和原因

- 1.教学质量有待提升：本院开展业务实际情况与全国出生缺陷防治人才培训大纲要求有差距，受训学员自身知识水平及学习、理解能力不一致致培训效果有差异；

- 2.师资队伍专业性有待加强：近年来疫情原因致此项目未开展系统性综合培训，授课老师存在授课水平、授课方法及专业理论知识更新不及时等问题。

（四）下一步拟改进措施

加强师资队伍建设：根据上级部门要求系统、规范培养培训师资；密切联系不同学员，制订针对性、个性化教学方法，努力提高教学质量和效率。

附件：2021年度卫生健康人才培养项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 自2021.05.18日收到黄石卫生健康委关于转发《2021年湖北省出生缺陷防治人才培训项目实施方案》的通知，教学办根据文件要求及领导指示，即刻组织功能科、检验科、儿童保健科、产前诊断等相关科室项目负责人及授课老师开会，统一思想、确定目标、要求各科室严格规范执行。分别与受训学员的单位大冶市妇幼保健院、阳新县妇幼保健院、阳新县人民医院沟通于2021.09.13开始至2021.10.31完成此项目。

（二）部门自评工作开展情况

- 为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

- 2021年度财政补助卫生健康人才培养（出生缺陷防治人才培训）项目预算数为4万，实际执行数为4万，执行率为100%。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

各科室根据项目培训大纲要求，严格一对一落实基本理论知识和实操的讲解、演练并针对性地进行考核，确保教学质量达标；按时完成项目。

- （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过授课老师对标培训大纲认真细致地讲解，将理论结合实践的教学方法，内容包括出生缺陷防治项目的政策管理、出生缺陷咨询、遗传病诊治、产前筛查与诊断、新生儿遗传代谢性疾病筛查与诊治、新生儿听力筛查与诊治及相关实操等，现大冶及阳新周边地区影响力均有所提升。

- （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：患者满意度98%。进一步增强教育教学能力水平，改进教学方法，满足不同级别学员的针对性需求。

- 上年度部门自评结果应用情况

- 其他佐证材料

2021年度卫生健康人才培养项目自评表

单位名称：鄂东医疗集团市妇幼保健院                           填报日期：

| 项目名称 |  | 卫生健康人才培养补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市卫健委 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 妇幼保健院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度中医药财政资金总额 | 4 | 4 |  | 100% | 20分 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 学员受训效果 |  |  | 有待提高 | 有待提高 |  | 20分 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 20分 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 周边地区影响力 |  |  | 有待提升 | 有所提升 |  | 20分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | ≥90% | 98% |  | 20分 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 目标已按期完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 国务院发布的《健康中国行动(2019-2030年)》明确将“主动学习掌握出生缺陷防治知识”作为适用于个人和社会的倡导性指标纳入评估指标体系。国家基本公共卫生服务项目也将出生缺陷防治知识作为健康教育的重要内容。因此医院将结合省、市“323攻坚行动方案”要求，严格落实出生缺陷三级预防，统一规范执行孕前、产前及新生儿筛查并与周边地区医疗机构大力协作，通过“请进来、走出去”等创新多种方式，实行上下联动并同质化规范实施出生缺陷的防治，广泛开展社会宣传和健康教育，普及优生健康知识和技能，提升公众健康素养，坚持人民至上、生命至上的发展理念，坚定不移贯彻健康优先发展战略，坚定决心保障人民的健康。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。